## Sheet1
开封市2011年保障性安居工程项目信息公开一览表
单位：平方米、套、万元
序号 | 所属区县 | 项目名称 | 项目地址 | 项目性质 | 建设单位 | 经济适用住房 |  | 拆迁安置用房 |  | 廉租住房 |  | 公共租赁住房 |  | 施工进度计划 |  |  |  | 竣工计划 | 项目协调人
[6 empty] | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 套数 | 面积 | 基础施工 | 主体施工 | 室内装饰 | 配套工程
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 龙亭区 | 小李庄4号地块 | 北郊小李庄 | 动迁安置用房 | 开封绿庭房地产开发有限公司 |  |  | 892 | 89191 | 315 | 15740 |  |  | 2011.08 | 2011.09 | 2012.09 | 2012.11 | 2013.01 | 周洪全、姜杰
2 | 金明区 | 幸福庄园 | 魏都路南侧 | 动迁安置用房 | 开封市启元置业有限公司 |  |  | 978 | 97750 | 345 | 17250 |  |  | 2011.07 | 2011.08 | 2012.08 | 2012.11 | 2013.01 | 李玉廷、肖镜吾
3 | 顺河区 | 瑞祥家园 | 新曹路南侧、清水河以东、沙岗寺地块 | 经济适用住房 | 开封市恒润置业有限公司 | 478 | 38250 |  |  | 135 | 6750 |  |  | 2011.08 | 2011.09 | 2012.09 | 2012.11 | 2013.01 | 马维静、马平原
4 | 禹王台区 | 大河柳苑 | 机场北路西段南侧、市31中以东、机场新大门以西 | 经济适用住房 | 开封松森房地产开发有限公司 | 1541 | 123250 |  |  | 435 | 21750 |  |  | 2011.08 | 2011.09 | 2012.09 | 2012.11 | 2013.01 | 户新华、汪少平
5 | 龙亭区 | 东京万兴苑B区 | 北至王口舌村、西至A区南至林业家属楼 | 经济适用住房 | 开封市海大置业有限公司 | 528 | 42261 |  |  | 149 | 7458 |  |  | 2011.07 | 2011.08 | 2012.08 | 2012.1 | 2012.12 | 周洪全、姜杰
6 | 禹王台区 | 华锦园 | 开封烟厂生活区东侧南临郊区地方公路管理局 | 经济适用住房 | 开封市启元置业有限公司 | 107 | 8520 |  |  | 30 | 1504 |  |  | 2011.07 | 2011.08 | 2012.08 | 2012.1 | 2012.12 | 户新华、汪少平
7 | 鼓楼区 | 龙成御苑二期 | 金明大道南段西侧，龙成御苑南 | 经济适用住房 | 开封市龙成置业有限公司 | 1156 | 92483 |  |  | 326 | 16320 |  |  | 2011.08 | 2011.09 | 2012.09 | 2012.11 | 2013.01 | 张永成、张雷
8 | 龙亭区 | 利居佳苑二期 | 西环路和东京大道西南角 | 经济适用住房 | 开封光利房地产开发有限责任公司 | 经济适用住房 套数: 524; 经济适用住房 面积: 44939; 施工进度计划 基础施工: 2011.06; 施工进度计划 主体施工: 2011.07; 施工进度计划 室内装饰: 2012.07; 施工进度计划 配套工程: 2012.09 | 2013.01 | 周洪全、姜杰
9 | 鼓楼区 | 逸馨花园 | 原肉联厂 | 经济适用住房 | 开封逸泉房地产开发有限公司 | 334 | 26737 |  |  | 94 | 4718 |  |  | 2011.06 | 2011.07 | 2012.07 | 2012.09 | 2013.01 | 张永成、张雷
10 | 顺河区 | 东城雅园 | 化工路花市 | 动迁安置用房 | 开封市天盛置业有限公司 |  |  | 942 | 94245 | 333 | 16631 |  |  | 2011.08 | 2011.09 | 2012.09 | 2012.11 | 2013.01 | 马维静、马平原
11 | 龙亭区 | 嘉泰北苑二期 | 复兴大道旁，北苑名家经适房东 | 动迁安置用房 | 开封嘉泰房地产开发有限公司 |  |  | 413 | 41310 | 146 | 7290 |  |  | 2011.08 | 2011.09 | 2012.09 | 2012.11 | 2013.01 | 周洪全、姜杰
12 | 龙亭区 | 仁和馨园一期 | 仁和小李庄5号地块 | 动迁安置用房 | 开封市城投住房建设有限公司 |  |  | 1746 | 174626 | 616 | 30816 |  |  | 2011.08 | 2011.09 | 2012.09 | 2012.11 | 2013.01 | 周洪全、姜杰
13 | 龙亭区 | 仁和嘉苑 | 仁和屯晋开小区南、清水河西 | 动迁安置用房 | 开封市安居置业有限公司 |  |  | 220 | 22032 | 78 | 3888 |  |  | 2011.08 | 2011.09 | 2012.09 | 2012.11 | 2013.01 | 周洪全、姜杰
14 | 顺河区 | 曹门新城北院 | 朱屯 | 动迁安置用房 | 开封盛润置业有限公司 |  |  | 1055 | 105547 | 373 | 18626 |  |  | 2011.08 | 2011.09 | 2012.09 | 2012.11 | 2013.01 | 马维静、马平原
15 | 顺河区 | 曹门新城南院 | 郭屯 | 动迁安置用房 | 开封盛润置业有限公司 |  |  | 538 | 53839 | 190 | 9501 |  |  | 2011.08 | 2011.09 | 2012.09 | 2012.11 | 2013.01 | 马维静、马平原
16 | 开发区 | 公共租赁住房项目1 | 汴西新区八大街以东，汉兴路以南，后胖村以西 | 公共租赁住房 | 开封市新区基础设施投资有限公司 | 公共租赁住房 套数: 1601; 公共租赁住房 面积: 96048; 施工进度计划 基础施工: 2011.08; 施工进度计划 主体施工: 2011.09; 施工进度计划 室内装饰: 2012.09; 施工进度计划 配套工程: 2012.11 | 2013.01 | 封永元、穆建
17 | 禹王台区 | 公共租赁住房项目2 | 开通路东，马家河以北 | 公共租赁住房 | 开封市精细化工园区建设投资有限公司 | 公共租赁住房 套数: 1001; 公共租赁住房 面积: 60030; 施工进度计划 基础施工: 2011.08; 施工进度计划 主体施工: 2011.09; 施工进度计划 室内装饰: 2012.09; 施工进度计划 配套工程: 2012.11 | 2013.01 | 户新华、汪少平
18 | 兰考县 | 兰考县公共租赁住房项目 | 兰考县产业聚集区 | 公共租赁住房 | 兰考县住建局 | 公共租赁住房 套数: 165; 公共租赁住房 面积: 9900; 施工进度计划 基础施工: 2011.08; 施工进度计划 主体施工: 2011.09; 施工进度计划 室内装饰: 2012.09; 施工进度计划 配套工程: 2012.11 | 2013.01 | 王振军
19 | 通许县 | 通许县公共租赁住房项目 | 通许县产业聚集区 | 公共租赁住房 | 通许县住建局 | 公共租赁住房 套数: 165; 公共租赁住房 面积: 9900; 施工进度计划 基础施工: 2011.08; 施工进度计划 主体施工: 2011.09; 施工进度计划 室内装饰: 2012.09; 施工进度计划 配套工程: 2012.11 | 2013.01 | 王振军
20 | 尉氏县 | 尉氏县公共租赁住房项目 | 尉氏县产业聚集区 | 公共租赁住房 | 尉氏县住建局 | 公共租赁住房 套数: 165; 公共租赁住房 面积: 9900; 施工进度计划 基础施工: 2011.08; 施工进度计划 主体施工: 2011.09; 施工进度计划 室内装饰: 2012.09; 施工进度计划 配套工程: 2012.11 | 2013.01 | 王振军
21 | 开封县 | 开封县公共租赁住房项目 | 开封县产业聚集区 | 公共租赁住房 | 开封祥符房地产开发有限公司 | 公共租赁住房 套数: 165; 公共租赁住房 面积: 9900; 施工进度计划 基础施工: 2011.08; 施工进度计划 主体施工: 2011.09; 施工进度计划 室内装饰: 2012.09; 施工进度计划 配套工程: 2012.11 | 2013.01 | 王振军
22 | 杞县 | 杞县公共租赁住房项目 | 杞县建设路东段 | 公共租赁住房 | 杞县住建局 | 公共租赁住房 套数: 165; 公共租赁住房 面积: 9900; 施工进度计划 基础施工: 2011.08; 施工进度计划 主体施工: 2011.09; 施工进度计划 室内装饰: 2012.09; 施工进度计划 配套工程: 2012.11 | 2013.01 | 王振军
23 | 兰考县 | 兰考县惠民佳苑廉租住房项目 | 兰考县产业聚集区 | 廉租住房 | 兰考县住建局 | 廉租住房 套数: 400; 廉租住房 面积: 20000; 施工进度计划 基础施工: 2011.06; 施工进度计划 主体施工: 2011.08; 施工进度计划 室内装饰: 2012.08; 施工进度计划 配套工程: 2012.1 | 2013.01 | 王振军
24 | 兰考县 | 兰考县农场棚户区改造配套建设廉租房项目 | 兰考县农场 | 廉租住房 | 兰考县住建局 | 廉租住房 套数: 150; 廉租住房 面积: 7500; 施工进度计划 基础施工: 2011.06; 施工进度计划 主体施工: 2011.08; 施工进度计划 室内装饰: 2012.08; 施工进度计划 配套工程: 2012.1 | 2013.01 | 王振军
25 | 通许县 | 通许县行政路配建廉租房项目 | 通许县行政路西段 | 廉租住房 | 通许县住建局 | 廉租住房 套数: 238; 廉租住房 面积: 11900; 施工进度计划 基础施工: 2011.06; 施工进度计划 主体施工: 2011.08; 施工进度计划 室内装饰: 2012.08; 施工进度计划 配套工程: 2012.1 | 2013.01 | 王振军
合 计 | [5 empty] | 4668 | 376440 | 6784 | 678540 | 4353 | 217642 | 3426 | 205578